# Типовой договор подряда

на обустройство переезда через железнодорожные пути

станции Аральское море – АО «Аралтуз»

на 646 км магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь»

г. Алматы	 «___» _________ 2012г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Го И и первого заместителя Генерального директора Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании _______________________________________________________, заключили настоящий договор на обустройство переезда через железнодорожные пути станции Аральское море – АО «Аралтуз» на 646 км магистрального нефтепровода «Кенкияк - Кумколь»  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства подготовить детальный рабочий проект (далее – Проект) согласно утвержденного Заказчиком задания на проектирование объекта, с получением положительного заключения РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (далее – Госэкспертиза), а так же строительно-монтажные работы по обустройству переезда через железнодорожные пути станции Аральское море - АО «Аралтуз» (далее – Объект) на 646 км магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» (далее – Работы).

1.2. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные Договором Работы и сдать их в законченном виде в установленные Договором сроки.

1.3. Срок исполнения строительно-монтажных работ – 2 (два) месяца после получения положительного заключения Госэкспертизы на Проект.

1.4. Объем строительно-монтажных работ будет определен в Проекте, разработанном Подрядчиком и утвержденном Заказчиком.

1.5. Срок исполнения Договора в части разработки Проекта и получения положительного заключения Госэкспертизы составляет не более 2-х месяцев с момента подписания Договора.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ по Договору не должна превышать _______________ тенге, с учетом НДС.

2.2. Заказчик производит оплату Подрядчику в размере 40% (сорока процентов) от общей стоимости Работ, что составляет ___________(___________) тенге, с учетом НДС, в течение 20 (двадцати) календарных дней, после предоставления Подрядчиком положительного заключения Госэкспертизы, при отсутствии у Заказчика претензий к качеству, срокам выполненных Работ, подписания Сторонами акта приема выполненных работ и выставления счета – фактуры (с указанием фактического объема выполненных Работ). Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны акт приемки выполненных работ вместе с заключением Госэкспертизы.

2.3. Заказчик производит окончательную оплату за выполненные Работы Подрядчику в размере 60% (шестидесяти процентов) от общей стоимости Работ, что составляет _________(_____________) тенге, с учетом НДС, в течение 20 (двадцати) календарных дней, после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, выполнения Работ в полном объеме, отсутствия у Заказчика претензий к качеству и срокам выполненных Работ, подписания Сторонами акта приема выполненных работ, выставления счета – фактуры, подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по выполненным Работам и произведенным платежам, а также представления Подрядчиком расчета доли казахстанского содержания в выполненном объеме Работ в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), по форме согласно Приложению № 1 к Договору. Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны акт приемки выполненных работ и акт сверки взаиморасчетов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания приемочной комиссией акта о приемке Объекта в эксплуатацию.

3.Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. обеспечить Подрядчика рабочей площадкой для Работ;

3.1.2. назначить уполномоченное лицо для осуществления технического надзора и контроля за ходом выполняемых Работ;

3.1.3. своевременно отвечать на все письменные запросы Подрядчика;

3.1.4. производить оплату надлежаще выполненных Работ согласно раздела 2 Договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, качеством и правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

3.2.2. вносить любые изменения в объем Работ с обязательным письменным извещением Подрядчика о необходимости их выполнения;

3.2.3. запрашивать у Подрядчика документацию по закупочным ценам и производителям товаров в рамках исполнения Договора и требовать у Подрядчика всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

3.2.4. уменьшить объем Работ, предусмотренных Договором, в одностороннем порядке в соответствии с бюджетом, утвержденным Общим собранием Участников Заказчика на соответствующий год. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;

3.2.5. удержать суммы штрафных санкций, предусмотренных Договором, из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

3.2.6. отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.7. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.8. в любое время до сдачи ему Работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику за объем Работ, фактически выполненный до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. выполнять Работы в соответствии с СТ РК, ГОСТ, СНиП и иными нормативно-техническими актами Республики Казахстан;

3.3.2. сдать Заказчику Работы надлежащего качества и в сроки, установленные пунктом 1.3. Договора;

3.3.3. во время выполнения Работ, беспрепятственно допускать в любое время на рабочие площадки лицо, уполномоченное Заказчиком, для осуществления надзора за ходом Работ;

3.3.4. предоставлять Заказчику или уполномоченному лицу точную и полную информацию о выполненных Работах, вести всю исполнительную и отчетную документацию, которая должна быть предоставлена Заказчику по первому требованию, и своевременно отвечать на все письменные запросы Заказчика;

3.3.5. в течение 3 (трех) календарных дней, или иной период, согласованный Сторонами, за свой счет устранять все вскрывшиеся дефекты и неполадки, обнаруженные самостоятельно или уполномоченным лицом Заказчика, возникшие в ходе выполнения любых видов Работ;

3.3.6. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика;

3.3.7. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него соответствующих письменных указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ по Договору;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения Работ.

Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем подпункте, либо продолжит Работы, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановлении Работ, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.3.8. обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и нанятыми для проведения Работ специалистами законодательства Республики Казахстан.

3.3.9. ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды по форме, согласно Приложению №2 к Договору;

3.3.10. представлять Заказчику расчет доли казахстанского содержания в выполненном объеме Работ в соответствии с Единой методикой на условиях настоящего Договора, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

3.3.11. обеспечивать сохранность и бережно относиться к имуществу Заказчика, соблюдать требования по безопасной работе в охранной зоне нефтепровода Заказчика в соответствии с нормативными и законодательными актами Республики Казахстан;

3.3.12. взаимодействовать в процессе выполнения Работ с другими подрядными организациями Заказчика на территории Республики Казахстан, вступающих в непосредственное взаимоотношение с Подрядчиком.

3.3.13. предоставить Заказчику Проект с указанием объема Работ не позднее 5-ти календарных дней после получения положительного заключения Госэкспертизы.

3.3.14. передать Заказчику оригинал заключения Госэкспертизы не позднее 5 (пять) календарных дней после его выдачи.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. требовать от Заказчика исполнения взятых на себя обязательств по условиям Договора.

3.4.2. досрочно выполнить Работы.

4. Производство Работ

4.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых Работ, которые должны соответствовать нормам и стандартам безопасности, экологическим и санитарным нормам, а также СНиП Республики Казахстан.

4.2. В случае если при производстве Работ Подрядчиком будут выявлены обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов Работ, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы.

4.3. В случае если Подрядчик при производстве Работ выявит обстоятельства, указанные в пункте 4.2. Договора и не предупредит Заказчика, либо продолжит Работы, не дожидаясь указаний Заказчика, то все расходы по устранению недостатков несет Подрядчик.

4.4. В случае простоя Работ по вине Заказчика, подтверждающейся соответствующими документами, подписанными представителями Сторон, сроки выполнения Работ продлеваются на срок допущенного простоя и оформляются актом, согласованном Сторонами.

5. Порядок сдачи и приема Работ

5.1. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о полной готовности к сдаче результатов выполненных Работ по Договору, обязан приступить к их приемке не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения уведомления.

5.2. Приемка выполненных по Договору Работ осуществляется в порядке установленном действующими на момент завершения работ строительными нормами и правилами (СНиП) в Республике Казахстан.

5.3. Все Работы выполненные Подрядчиком должны быть подтверждены актами приема выполненных работ, актами освидетельствования скрытых работ по форме, согласно Приложению №3 к Договору, сертификатами качества материалов и изделий, Протоколами испытаний и другими необходимыми документами.

5.4. По завершении всего объема Работ по Договору Подрядчик сдает построенный Объект рабочей комиссии.

5.5. В случае выявления рабочей комиссией замечаний при приемке Работ, Подрядчик обязуется устранить указанные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их выявления, или иной разумный срок по согласованию Сторон.

5.6  Вся исполнительно - техническая документация, относящаяся к Работам, после завершения Работ сдается Подрядчиком Заказчику.

5.7  После устранения замечаний рабочей комиссии, Заказчик назначает дату и проводит работу приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

6. Ответственность сторон

6.1 За несвоевременное окончание Работ по вине Подрядчика Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,2% от общей стоимости Работ согласно пункту 2.1. Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ;

6.2. За несвоевременную оплату в сроки, оговоренные в разделе 2 Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,2% от суммы просроченного платежа, но не более 5% от такой суммы.

6.3. Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 11.1. Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания от общей стоимости Работ по Договору.

6.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

6.5. Подрядчик несет полную материальную ответственность за качество Работ в течение Гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. раздела 7 Договора. В случае возникновения у Заказчика или любых третьих лиц ущерба, вызванного некачественными Работами, Подрядчик обязан возместить такой ущерб (в том числе размер административных штрафов).

6.6. Подрядчик несёт ответственность за сохранность магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь», оборудования и сооружений в охранной зоне нефтепровода в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При возникновении внештатных ситуаций по вине Подрядчика (в том числе послужившие основанием незапланированного прекращения процесса перекачки нефти по нефтепроводу и/или повлекшие нарушение графика транспортировки нефти), повлекших незапланированные расходы Заказчика, включая платежи за сверхнормативные выбросы и сбросы, штрафы, убытки, связанные с остановкой нефтепровода и/или нарушением графика транспортировки, возникших вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ, а также при нанесении по вине Подрядчика ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик несет ответственность путем возмещения Заказчику или третьим лицам причиненного ущерба. Нанесенный ущерб оценивается комиссией, состоящей из представителей заинтересованных сторон и, при необходимости, эксплуатирующей и/или уполномоченной организации, путем оформления и сбора соответствующих актов и справок. Сумму оцененного нанесенного ущерба Подрядчик обязан возместить Заказчику или третьим лицам не позднее 30 календарных дней после составления акта.

6.7. Если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают их непригодными либо ненадлежаще выполненными, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков Работ в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.8. В случае если для или в ходе выполнения Работ Заказчик передал Подрядчику какие-либо материалы, оборудование или иное имущество, Подрядчик несет ответственность за несохранность такого имущества.

6.9. Подрядчик не вправе предъявлять претензии к Заказчику в случае  понесения им до вступления Договора в силу каких-либо расходов.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует за свой счет и риск:

- надлежащее качество используемых материалов, изделий, их соответствие рабочему проекту, проектным спецификациям, нормам, государственным стандартам и техническим условиям с подтверждением их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ в соответствии со СНиП и техническими условиями;

- качество результата Работ Подрядчика, и всех элементов, составляющих результат Работы;

- своевременное устранение недостатков и дефектов.

7.2. Гарантийный срок результата Работ составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания акта о приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

7.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять дефекты и недостатки в выполненных Работах, если недостатки и дефекты возникли по вине Подрядчика в связи с поставкой некачественных материалов и/или нарушением требований по выполнению Работ по Договору.

7.4. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены дефекты и недостатки по вине Подрядчика, Заказчик извещает об этом Подрядчика, который обязан прибыть для осмотра и устранения дефектов в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика.

7.5. Подрядчик гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в Работах, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

8. Конфиденциальность

8.1. Документация и любая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

8.2. В  случае  обнаружения  условий  или  технических  средств, способствующих нарушению конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы (землетрясение, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих выполнению обязательств Сторонами) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон и сделали исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору невозможным.

9.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана, в течение 3-х календарных дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой.

9.4. Не уведомление или не своевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за его неисполнение.

9.5. В случае, когда таковые обстоятельства будут длиться свыше двух месяцев, стороны имеют право досрочно расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

10. Срок действия договора и порядок разрешения споров

10.1. Договор вступает в силу с момента утверждения бюджета Заказчика на 2012 год Решением Общего собрания Участников Заказчика, регулирует взаимоотношения Сторон, возникшие с даты подписания, и действует по 1 декабря 2012 года, а в части взятых на себя обязательств по Договору, и в части взаиморасчетов – до полного их завершения Сторонами.

10.2. Договор признается не вступившим в силу в случае отсутствия статьи по закупу Работ, предусмотренных Договором, в бюджете Заказчика, утвержденного Общим собранием Участников Заказчика на соответствующий год.

10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Республики Казахстан.

10.4. В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Казахстанское содержание

11.1. Доля казахстанского содержания в Работах, указанная Подрядчиком в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, составляет__ %.

12. Прочие условия

12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, наименования, банковских реквизитов любая из Сторон обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

12.5. Вся информация и документы должны направляться Заказчику по его фактическому адресу, указанному в разделе 13 Договора.

12.6. Договор составлен, на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.7. Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

# Приложение №1 – Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания;

# Приложение №2 – Форма отчета по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды;

Приложение №3 - Форма освидетельствования акта скрытых работ;

Приложение №4 - Форма акта приема выполненных работ.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| «Заказчик» Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» юридический адрес: РК, 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева 29 Д фактический адрес: РК, 050008, г. Алматы, пр. Абая 109 В РНН 600 900 539 765, БИН 040 740 001 832, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796010131000108425, АОФ АО «Народный Банк Казахстана» АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX ИИК KZ379261802148648000 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261, от 20.11.2009 года тел.: 8 (727) 3558-400, факс: 8 (727) 3558-412 (413) Генеральный директор ______________________ Го И Первый заместитель Генерального директора _____________________ Елеукулов Е.Н. М.П. | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение №1 к Типовому договору

на обустройство переезда через железнодорожные

пути станции Аральское море – АО «Аралтуз»

на 646 км магистрального нефтепровода

«Кенкияк - Кумколь» от «__» _______ 2012 год № ___

Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:

n                   m

КСр/у (= 100% х [( СТi х Ki  (СД(+ j - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и исполнителем, договоры между исполнителем и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

__________________/____________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - поставщика и его подпись)

Дата заполнения ____________

М.П.

Приложение №2 к Типовому договору

на обустройство переезда через железнодорожные

пути станции Аральское море – АО «Аралтуз»

на 646 км магистрального нефтепровода

«Кенкияк - Кумколь» от «__» _______ 2012 год № ___

# Ежемесячный отчет

# по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Компания, представляющая отчет:

Отчетный период: (месяц)/(день) – (месяц)/(день)/(год)

Ⅰ. Статистика по ОТ, ТБ и ООС

Показатели ТБ

| № | Показатели эффективности | Компания | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во сотрудников |  |  |  |  |
| 2 | Общее кол-во отработанных часов |  |  |  |  |
| 3 | Кол-во автомобилей |  |  |  |  |
| 4 | Пробег (км) |  |  |  |  |
| 5 | Производственные травмы | Несчастные случаи со смертельным исходом |  |  |  |  |
| 6 |  | Кол-во смертей |  |  |  |  |
| 7 |  | Общее кол-во случаев постоянной потери трудоспособности |  |  |  |  |
| 8 |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |
| 9 |  | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |  |
| 10 |  | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |  |
| 11 |  | Количество дней с ограничением трудоспособности (дней ОТ) |  |  |  |  |
| 12 |  | Случаи оказания медицинской помощи (СОМП) |  |  |  |  |
| 13 |  | Случаи оказания первой помощи (СОПП) |  |  |  |  |
| 14 |  | ДТП |  |  |  |  |
| 15 |  | Летные происшествия |  |  |  |  |
| 16 | Происшествия без травм | пожар/взрыв |  |  |  |  |
|  |  | Причинение вреда имуществу |  |  |  |  |
|  |  | Отказ оборудования |  |  |  |  |
|  |  | Резкий выброс материала под давлением |  |  |  |  |
| 17 | Бытовые травмы | Кол-во смертей |  |  |  |  |
|  |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |
| 18 | Сообщения о потенциальных происшествиях |  |  |  |  |
| 19 | Сообщения об опасных действиях и условиях |  |  |  |  |
| 20 | Нарушения безопасности |  |  |  |  |
| 21 | Кол-во завершенных расследований происшествий |  |  |  |  |
| 22 | Посещение обучения по ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |
| 23 | Кол-во проведенных учений |  |  |  |  |
| 24 | Проверка основных объектов | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 25 | Проверки и инспекции ОТ, ТБ и ООС со стороны руководства | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 26 | Принятые корректирующие и профилактические меры | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 27 | Наблюдение за состоянием здоровья | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |

Показатели ОТ

| № | Показатели эффективности | Компания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во случаев профессиональных заболеваний |  |  |
| 2 | Кол-во смертей |  |  |
| 3 | Кол-во случаев постоянной нетрудоспособности |  |  |
| 4 | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |
| 5 | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |
| 6 | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |
| 7 | Кол-во посещений лечебного учреждения | Сотрудниками компании |  |  |
|  |  | Амбулаторными пациентами |  |  |
| 8 | Кол-во дней отсутствия по болезни |  |  |
| 9 | Кол-во случаев смерти, не связанной с несчастным случаем |  |  |
| Примечания |  |  |  |

Показатели ООС

| Классификация показателя | Показатели эффективности | Компания | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| Использование ресурсов | Использование энергии, ГДж |  |  |  |  |
|  | Потребление свежей воды, м3 |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление воды, м3 |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу | Прямые выбросы парниковых газов (эквивалент CO2), тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CO2, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CH4, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы N2O, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы HFC, кг |  |  |  |  |
|  | SF6, кг |  |  |  |  |
|  | Выбросы PFC, кг |  |  |  |  |
|  | Углеводороды, сжигаемые на факеле, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы ЛОСНР, тонн |  |  |  |  |
|  | SO2, тонн |  |  |  |  |
| Сбросы в воду и/или в грунт | Количество разливов углеводородов в воду и/или грунт, время |  |  |  |  |
|  | Разливы углеводородов в воду и/или грунт, тонн |  |  |  |  |
|  | Объем не устраненных разливов углеводородов, тонн |  |  |  |  |
|  | ХПК |  |  |  |  |
| Утилизация отходов | Опасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Неопасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Повторно используемые и переработанные остатки материалов, влажных тонн |  |  |  |  |
| Примечания |  |

II. Сводка несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий (Укажите дату, место, тип и причину несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий, произошедших в отчетный месяц, с указанием участников, затрат, выводов и принятых мер) III. Ключевые показатели ОТ, ТБ и ООС за текущий месяц (Кратко опишите основные достижения по ОТ, ТБ и ООС и мероприятия по ОТ, ТБ и ООС, проведенные в текущем месяце) IV. Основная деятельность по ОТ , ТБ и ООС в следующем месяце (Кратко опишите проблемные вопросы и основную деятельность по ОТ, ТБ и ООС на следующий месяц) Руководитель компании представляющей отчет ____________________________ Фамилия И.О. (подпись)

| Заказчик Генеральный директор ______________________ Го И Первый заместитель Генерального директора _____________________ Елеукулов Е.Н. М.П. | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение №3 к Типовому договору

на обустройство переезда через железнодорожные

пути станции Аральское море – АО «Аралтуз»

на 646 км магистрального нефтепровода

«Кенкияк - Кумколь» от «__» _______ 2012 год № ___

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика или заказчика___________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию_________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:__________

_______________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

_______________________________________________________________________

произвели осмотр работ, выполненных______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы )

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы____________________

_______________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________

_______________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

_______________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела  проектной документации)

3. При выполнении работ применены_______________________________________

(наименование строительных материалов,

_______________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

_______________________________________________________________________

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Даты: начала работ           «____»________________ 200___г.

окончания работ    «____»________________ 200___г.

6. Работы выполнены в соответствии с ________________________________________

(указываются наименование, статьи

_______________________________________________________________________

(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, _______________________________________________________________________. разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по _________________________

_______________________________________________________________________

(наименование работ,  конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные сведения ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель застройщика или заказчика___________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию_________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:_________________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение №4 к Типовому договору

на обустройство переезда через железнодорожные

пути станции Аральское море – АО «Аралтуз»

на 646 км магистрального нефтепровода

«Кенкияк - Кумколь» от «__» _______ 2012 год № ___

Акт приема выполненных работ №     от

Исполнитель:

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: Договор № ____ от «___» __________2012 года

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных работ, без НДС | Стоимость оказанных работ, c НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Раб. | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего работ на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость работ: (прописью), в том числе сумма НДС  ( прописью)

Перечисленные работы оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:                                                                Заказчик:

________________________                                       ____________________

Должность                                                                                                               Должность

ФИО, подпись                                                                                                         ФИО, подпись