## рус
Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" перед потребителями и иными заинтересованными лицами по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк – Кумколь на внутренний рынок за 1 полугодие 2026 года
В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» и главой 7 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» проводит Слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2026 года, в форме публичного слушания (далее - Слушание) . Целями данного Слушания являются: обеспечение гласности, информированности, соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Отчет содержит следующую информацию:
1. Общая информация о субъекте естественной монополии
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» создано 6 июля 2004 года. Товарищество было образовано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в рамках Рамочного соглашения о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года, заключенного между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики, Соглашения об основных принципах строительства нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC). Товарищество образовано для осуществления проектирования, строительства и эксплуатации нефтепроводов. Учредителями Товарищества являются АО КазТрансОйл» 50% и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) 50%. Уставный капитал Товарищества составляет 13 млрд. тенге.
2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" | [8 empty] | Приложение 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Форма 1
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Услуга по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов | Устройство перелива на участках вдольтрассовых проездов в местах размывов | тыс.тонн |  |  | 2026 год | Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 | 48428.797 |  | -48428.797 | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".
2 |  | Строительство переездов через МН Кенкияк-Кумколь | [5 empty] | 23395.554 |  | -23395.554 | По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор с поставщиком услуг. Ведется СМР.
3 |  | Капитальный ремонт системы ЭХЗ МН Кенкияк-Кумколь | [5 empty] | 162000.55 |  | -162000.55 | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".
4 |  | Внедрение СОН УППОУ "Аральск" МН "Кенкияк - Кумколь" | [5 empty] | 1128827.71 |  | -1128827.71 | По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор с поставщиком услуг. Начата СМР.
5 |  | Работы по модернизации жизнеобеспечения блок боксов телемеханики и связи МН Кенкияк-Кумколь (ПИР) | [5 empty] | 40000 |  | -40000 | По итогам проведенных закупочных процедур заключен договор с поставщиком услуг.
6 |  | Модернизация программируемых логических контролеров (ПЛК) МН Кенкияк - Кумколь | [5 empty] | 1500000 |  | -1500000 | По итогам тендера признан победитель, ведется согласование договора.
7 |  | Обеспечение оснащенности автотранспортом и специальной техникой МН Кенкияк-Кумколь, задействованной в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации | [5 empty] | 746766.656 |  | -746766.656 | По итогам проведенных закупочных процедур заключены договоры с поставщиками услуг.
8 |  | Обеспечение дооснащения и замены оборудования и приспособлений на объектах МН Кенкияк-Кумколь, задействованных в работах по эксплуатации и техническому обслуживанию МН, а также для оперативного реагирования на аварийные ситуации | [5 empty] | 187094.7022 | 40782.888 | -146311.8142 | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".
9 |  | Реконструкция электроприводов задвижек марки AUMA МН Кенкияк-Кумколь для монтажа диэлектрической вставки между редуктором задвижки и электрическим приводом | [5 empty] | 94880.7666 |  | -94880.7666 | По итогам проведенных закупочных процедур заключены договоры с поставщиками услуг. Ведется СМР.
10 |  | Модернизация оборудования системы измерений количества и показателей качества нефти Кумколь МН Кенкияк-Кумколь | [5 empty] | 816124.7 |  | -816124.7 | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".
11 |  | Работы по ремонту ранее законсервированных несанкционированных врезок МН Кенкияк – Кумколь композитным материалом | [5 empty] | 378966.15 |  | -378966.15 | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".
12 |  | Закуп основных средств | [5 empty] | 232433.2038 | 2103.6 | -230329.6038 | Ведутся закупочные процедуры на портале электронных закупок АО "Самрук Казына".
13 |  | Модернизация ТРС МН Кенкияк-Кумколь | [5 empty] | 8616.79 | 8319.6632 | -297.1268 | Был частичный перенос данного мероприятия с 2025 на 2026 год. Мероприятие исполнено.
20 | Итого: |  |  | 0 | 0 |  |  | 5367535.5796 | 51206.1512 | -5316329.4284
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
Амортизация | Прибыль
|  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
51206.1512 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
Итого: | 0 | [10 empty] | - | -
3. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  | Форма 2
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в %
1. | Контролируемые расходы | тыс.тенге | 8202614.8926 | 4472767.6752 | -45.47%
2. | Неконтролируемые расходы | тыс.тенге | 1084226.1757 | 643474.0734 | -40.65%
3. | Амортизация, в том числе: | тыс.тенге | 5358918.7946 | 3736982.6029 | -30.27%
3.1 | учтенная в инвестиционной программе | тыс.тенге | 5358918.7946 | 3736982.6029 | -30.27%
4 | Допустимая прибыль (до выплаты вознаграждения за эффективность) | тыс.тенге | 7056929.3325 | 2880724.8816 | -59.18%
5 | Всего доходов | тыс.тенге | 21702689.1953 | 11733949.2331 | -45.93%
6 | Объем предоставленных услуг | тыс.тонн | 7621.733 | 4062.843 | -46.69%
6.1 | Грузооборот | млн ткм | 5880.725 | 3179.5198 | -45.93%
7 | Тариф (без НДС) | тенге/тонна на 1000 км | 3690.4785 | 3690.4785 | 0%
4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок ТОО "Казахстанско- Китайский Трубопровод" по итогам 1 полугодия 2026 года.
Форма 3
№ п/п | Показатель качества и надежности | Единица измерения | План на 2026 год | Факт 1 полугодие 2026 года
1 | Cвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | % | 100 | 1%
2 | Внедрение инновационной технологии в предприятии по регулируемой услуге | мероприятие | 1 | 0
3 | Сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке | % | 100 | 100
4 | Снижение либо сохранение на принятом уровне удельного расхода электроэнергии на грузооборот нефти по магистральным трубопроводам | тыс. кВтч/млн т.км | 0.51 | 0.46996
5 | Количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий | тыс. квтч | 0 | 0
6 | Обеспечение длительного безаварийного режима нефтепровода | млн т.км | 100 | 100
7 | Выполнение графиков утвержденных планов производства работ в целях предупреждения аварийных ситуаций | единиц | 100 | 100
8 | Время ликвидации аварий | % | 72 | 0
9 | Соблюдение квалификационных требовании руководящего состава | % | 100 | 100
10 | Снижение износа основных средств | час | 49.5% | 38.7%
5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 1 полугодие 2026 года.
№ | Наименование | Фактические показатели (оперативные) за 1 полугодие 2026 года (тыс.тенге)
1 | Выручка | 36314653.6359
2 | Себестоимость услуг | 21342739.5992
3 | Валовая прибыль | 14971914.0367
4 | Административные расходы | 2487737.1081
5 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 4792735.8161
6 | Итого операционная прибыль | 17276912.7446
7 | Расходы по финансированию | 752311.0015
8 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 629058.6854
9 | Прибыль /(убыток) до налогообложения | 15895543.0577
10 | Расходы по подоходному налогу | 3147270
11 | Чистый доход (убыток) | 12748273.0577
6. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено на 2026 год | Факт 1 полугодие 2026 года | Оклонение в %
1 | Объем перекачки нефти | тыс. тонн | 7621.733 | 4062.843 | -46.69%
2 | Грузооборот | млн. ткм | 5880.725 | 3179.5198 | -45.93%
7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
За отчетный период Товариществом заключено 65 договоров на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок, из них транспортировало 45 грузоотправителя. При этом грузооборот по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок за 1 полугодие 2026 года составил 3 180 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 5 881 млн. тонн/км, исполнение составляет 46%. Ежедневно ведется ежесуточный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, на основании которых контролируется учет коммерческих операций нефти, координируется взаимодействие сдающей и принимающей сторон. Контроль за качеством и количеством нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КазТрансОйл».
8. О перспективах деятельности (планы развития)
1) Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов; 2) Исполнение инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК за 2026 год. 3) Исполнение показателей качества и надежности регулируемых услуг за 2026 год.