## Факт
Информация о ходе ожидаемого исполнения утвержденной инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за IV квартал 2024 года.
тыс.тенге (без НДС)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | План | Ожидаемый факт* | Исполнение, % | Отклонение
1 | Строительство переездов объектов МН Кенкияк – Кумколь | переезд | 2 | 21601.8 | 21601.8 | 100% | 0
2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 90 км по 108 км | км | 18 | 124184.6015 | 124826.091 | 100.5% | 641.4895
3 | Строительство переезда на 405 км МН Кенкияк- Кумколь | переезд | 1 | 57400 | 57400 | 100% | 0
4 | ПИР по разработке рабочего проекта реконструкции системы ЭХЗ | ПИР | 1 | 36203.1736 | 36283 | 100.2% | 79.8264
5 | Диагностика резервуаров МН Кенкияк – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V- 400 м3 на ПУ Кенкияк и РВС №1, №2 V- 400 м3 на ПУ Кумколь | услуга | 3 | 15211.7 | 15211.7 | 100% | 0
6 | Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь | услуга | 1 | 658955.5 | 658955.52 | 100% | 0.02
7 | Закуп основных средств |  |  | 25850.1081 | 45826.0985 | 177.3% | 19975.9904
| ИТОГО |  |  | 939406.8831 | 960104.2095 | 102.2% | 20697.3264
Примечание: * оперативные данные